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[bookmark: _GoBack]Отчет Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир»  о  реализации проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской области »
 Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Первый этап с 01.06 2018г. по 31.10 2018г.
Презентация проекта широкой общественности, представителям органов  власти, СМИ состоялась в большом зале Правительства Курганской области 19.07.2018г. В выступлении руководителя проекта был представлен перечень основных мероприятий проекта Регионального ресурсного центра для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской области. Записано два видео-интервью в СМИ. 
За отчетный период были успешно проведены все намеченные мероприятия. Издан публичный годовой отчет организации за 2017 год, с которым «Открытый мир», единственный из НКО Курганской области, принял участие во Всероссийском конкурсе годовых отчетов «Точка отсчёта». Закуплено необходимое оборудование,  изготовлено 2 баннера и флаеры , создана база данных СОНКО с целью отправки еженедельной рассылки новостей, организовано консультирование НКО и активных граждан по актуальным вопросам деятельности некоммерческого сектора, активно продолжается  ежедневное наполнение группы проекта в социальной сети «Вконтакте», создан сайт проекта, проведено социологическое исследование «Состояние и перспективы развития институтов гражданского общества Курганской области».
Для решения первой задачи проекта «Повышение профессионального уровня руководителей и менеджеров СОНКО» было проведено 5 обучающих мероприятий: 
-19.07 установочный семинар по проекту с участием НКО, СМИ и органов власти;
-14.08 коллективная консультация на тему «Привлечение ресурсов: Где и как? Перспективы и стратегия!» В результате проведения коллективной консультации, организованной в рамках семинара-совещания для руководителей учреждений отдыха и оздоровления детей Департаментом образования и науки Курганской области,  участники узнали о том, как можно привлечь ресурсы на реализацию социальных проектов и организовать взаимовыгодное сотрудничество между НКО и учреждениями отдыха и оздоровления детей, познакомились с работой регионального ресурсного центра для СОНКО Курганской области, посмотрели мультимедийную презентацию. В мероприятии приняли участие специалисты государственных и муниципальных учреждений, НКО и органов власти.
-20.09 круглый стол «Социокультурная реабилитация инвалидов: опыт и перспективы. Лучшие практики СОНКО»;
-28.09 дискуссионная площадка «Третий сектор экономики: Инвестиции от СОНКО в Курганскую область взаимодействие с бизнес-сообществом и средствами массовой информации. Обмен опытом, презентации лучших социальных проектов». В результате проведения дискуссионной площадки участники смогли познакомиться с лучшими практиками 7 НКО:
- Детской общественной организации Курганской области "Открытый мир"; 
- Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь»;
- Общественной организации "Ассоциация библиотекарей Кургана";
- Курганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
- Курганской региональной общественной организации по содействию укрепления роли семьи в обществе и поддержке детей и молодёжи "Планета 7я";
 - Областной общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области»,
- АНО "Мама - клуб".
Корреспонденты ВГТРК "Курган" и Информационного агентства "Курган.ру", пригласили к сотрудничеству с телевидением, дали подсказки по написанию пресс-релизов и подаче инфоповодов в СМИ.
-01.10 семинар-тренинг "Эффективные способы привлечения дополнительных ресурсов для осуществления социально значимой деятельности НКО". В результате участники семинара-тренинга получили теоретические и практические знания по привлечению дополнительных ресурсов от государства, бизнеса, граждан, некоммерческих организаций для поддержки своих проектов, которые помогут им в укреплении устойчивости своих НКО.
Для повышения профессиональных компетенций члены команды проекта приняли участие в 6 межрегиональных мероприятиях:
-28-29.07 Людмила Беличева и Лилия Маслова в XVI Конференции Партнерства фондов местных сообществ "Актуальные и эффективные практики фондов местных сообществ" в г. Тольятти;
-22.09-23.09 Людмила Беличева и Елена Литвинова- в Форуме, посвящённому Здоровому образу жизни в г. Екатеринбурге;
-01-02.10 Людмила Беличева в Ассамблеи Международного Союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), в г. Москве;
-22.10 – 24.10 Литвинова Елена в конференции «Технология «Добрый город» как инструмент развития территорий», в г. Санкт-Петербурге; 
-27.10 Людмила Беличева в торжественном мероприятии, посвященному 100-летия ВЛКСМ в г. Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.  
 -29.10-31.10 Людмила Беличева в стажировке на базе благотворительного фонда «Тольятти» в г. Тольятти;
Для решения второй задачи проекта «Развитие института наставников (менторов) для СО НКО» был организован региональный конкурс «Наставничество». 
По вопросу организации конкурса опубликовано 12 статей. В процессе подготовки к участию в конкурсе 15 НКО проанализировали свою работу, обдумали стратегию развития. По итогам конкурса 4 НКО получили  право на сопровождение свой деятельности  опытными наставниками - менторами на целый год с 1 ноября 2018г. по 1 ноября 2019г.
Для решения третьей задачи «Расширение социального пространства деятельности СО НКО» была проведена следующая работа: 
-Велась информационная поддержка НКО через помощь в редактировании и размещении статей в рубрике «Жизнь НКО Зауралья». Всего было размещено 317 информационных материалов, раскрывающих деятельность 31 НКО (весь период);
-Велась информационная и методическая поддержка по участию во Всероссийском конкурсе проектов «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» фонда Тимченко, в которым впервые участвовала Курганская область. 7 организаций стали победителями, в т.ч. 2 НКО: Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» и Курганская городская общественная организация ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (01-06.);
-Региональный ресурсный центр для социально ориентированных НКО Курганской области участвует в обучении региональных управленческих команд. Проект реализуется Правительством Курганской области при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и РАНХиГС. (27-28.06,  05.07)
-Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» стала победителем регионального конкурса в целях финансирования социальных программ и общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году, организованного Правительством Курганской области (03.07);
-РРЦ организовал участие некоммерческих организации Зауралья во Всероссийском сельском Сабантуе в Альменевском районе Курганской области (14.07).
- Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» приняла участие в областном конкурсе «Лучший туристский маршрут по Курганской области 2018», организованном Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и представила экскурсионный маршрут «Некоммерческий сектор Зауралья». Организация получила Диплом за оригинальность замысла и отсутствие аналогов проекта (21.08);
- Была проведена коллективная консультация рабочей группы по развитию территории Петуховского района, которая проходила в Доме культуры санатория “Озеро Медвежье”. В состав рабочей группы вошли представители НКО, власти, СМИ, бизнеса, депутата Курганской областной Думы. О возможностях некоммерческого сектора в развитии территории района рассказала Лилия Маслова -  менеджер РРЦ (23.08);
-РРЦ совместно с Курганской областной организации Всероссийского общества слепых организовал пресс-конференцию, посвященную презентации проектов, ставших победителями конкурса Президентских грантов (12. 09);
- При активном участии РРЦ, зарегистрирован первый Благотворительный фонд развития и поддержки местного сообщества Курганской области "Вместе с нами" Создание Фонда развития и поддержки местного сообщества, по мнению учредителей, значительно улучшит климат благотворительности в Курганской области. (20.09);
- Команда РРЦ приняла участие в ХАКАТОНЕ городских проектов Do_KGN, организованного АНО «Теплица социальных технологий» (г. Москва), при партнерстве Регионального ресурсного центра для СОНКО и разрабатывала проект «Карта добрых дел НКО» (21- 23.09);
-Сотрудники РРЦ приняли участие в торжественном мероприятии, посвященному   50- летию гимназия № 47. г. Кургана. Людмила Беличева   рассказала о работе РРЦ и пригласила образовательное учреждение к сотрудничеству (05.10);
- Сотрудники РРЦ приняли участие в празднике «Территория согласия», посвящённого миру, согласию, дружбе, организованном Общественным проектом «Цвет России» и интернет-порталом «Очевидец Медиа», объединив бизнесменов, политиков, деятелей культуры, лидеров некоммерческого сектора Людмила Беличева рассказала о работе РРЦ пригласила национальные некоммерческие организации к сотрудничеству (10.10); 
Ресурсный центр стал узнаваемым в регионе, на его площадке собираются лидеры, руководители, волонтеры и обсуждают насущные проблемы.  Результатом деятельности  можно назвать организацию и проведение совместных коалиционных мероприятий НКО, которые объединяют большое количество людей и направлены на улучшение их качества жизни.
Записаны интервью с менеджером Масловой Л.М. в радиопередачу "Разговор в прямом эфире" на ВГТРК  Курган и руководителем Беличевой Л.С. на телекомпании "Курган. ру".
Качественные результаты.
1. Качественно улучшилась информационная поддержка СОНКО благодаря созданию нового сайта проекта, ежедневному обновлению группы в социальной сети «Вконтакте»,  еженедельным рассылкам, рассказывающим о реализации проекта и новостях, происходящих в жизни некоммерческого сектора Зауралья. 
2. Повысилась активность лидеров СОНКО, руководители выступали на семинарах, круглых столах, где делились своим опытом и лучшими практиками.
3. В результате организации информационной, методической и консультационной поддержки повысилась активность НКО, которая выразилась в участии во втором этапе конкурса Президентских грантов.  Из 33 организаций, принявших участие 5 стали победителями.  
4. Для повышения устойчивости НКО был организован конкурс среди НКО на менторскую поддержку со стороны более опытных наставников, в котором победили 4 НКО, которые в течении 1 года будут получать индивидуальную поддержку от своих наставников- сотрудников РРЦ.
5.  Достигнуто объединение усилий НКО в налаживании конструктивного межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий.
6. Создано и зарегистрировано две новых некоммерческих организации, в том числе и первый в регионе Благотворительный фонд развития и поддержки местных сообществ Курганской области.
7. Повысилась эффективность реализации проекта в результате анализа проведенного социологического исследования и изучения мнений населения области.
8. 45 НКО получили хотя бы одну из форм поддержки.
9. Повысилась профессиональная компетенция команды проекта, в результате участия членов команды в 6 межрегиональных форумах, конференция, семинарах.
Публикации по мероприятиям ключевых контрольных точек
 1. Издан публичный годовой отчет за 2017 год.
1) https://openworld.ow-tour.ru 2)https://vk.com/wall-161256528_507  3) http://so-krat.ru/news/detskaya-obshchestvennaya-organizaciya-kurganskoy-oblasti-otkrytyy-mir-vypustila-godovoy 4) http://kurgan.bezformata.ru/listnews/mir-vipustila-godovoj-otchyot/68170781/5)https://rrc.ow-tour.ru/reports/item/52-godovoj-otchet-2017
 2. Проведение установочного семинара по проекту 
 1) https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/925/952531/  2)http://social.kurganobl.ru/news/main-news/3761-priglashaem-na-seminar-po-uchastiyu-v-grantovykh-konkursakh 3) http://social.kurganobl.ru/news/main-news/3770-rukovoditelyam-zauralskikh-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsij-rasskazali-kak-poluchit-granty-na-svoi-proekty 4)http://so-krat.ru/news/regionalnyy-resursnyy-centr-dlya-razvitiya-i-podderzhki-socialno-orientirovannyh 5) https://clck.ru/EdieY  60 https://openworld.ow-tour.ru/regionalnyj-resursnyj-tsentr-2018/  7) https://vk.com/wall-161256528_590 8) "Курган и курганцы" городская газета №80(3958 )9) https://vk.com/wall-145790927_177 10) https://regnum.ru/news/2424695.html 11) http://prospekt45.ru/1_reg_news/32331/  12)  http://prospekt45.ru/1_reg_news/32416/ 13) https://www.asi.org.ru/event/2018/07/16/kurgan-so-nko-podderzhka-grazhdanskoe-obshhestvo/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign 14) https://ok.ru/kurgancity/topic/68667604309481 15) http://kurgan.bezformata.ru/listnews/nekommercheskih-organizatcij-rasskazali-kak/68440695/ 16) http://kurgan.bezformata.ru/listnews/rasskazali-kak-zapoluchit-granti/68433699/  17) http://kurgan.bezformata.ru/listnews/nekommercheskih-organizatcij-kurganskoj/68503378/
 18) http://kurgan.bezformata.ru/listnews/ustanovochnij-seminar/68503380/  19) https://nm45.ru/news/obshchestvo/rukovoditelyam-nko-zauralya-rasskazali-kak-zapoluchit-granty 20) http://gtrkkurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20915&catid=22&Itemid=120  21) http://kurganobl.ru/content/obshchestvennye-organizacii-zauralya-poluchat-na-realizaciyu-svoih-proektov-bolee-11  22)http://kurgan.bezformata.ru/listnews/organizatciya-kurganskoj-oblasti-otkritij/67666399/  23)-http://kurgan.bezformata.ru/listnews/kurganskoj-oblasti-stali-9-nekommercheskih/67666402/  24) http://so-krat.ru/news/detskaya-obshchestvennaya-organizaciya-kurganskoy-oblasti-otkrytyy-mir-pobedila-v-konkurse 25)- http://openworld.ow-tour.ru/grant-rrcsonko-2018/  26)https://vk.com/wall-161256528_561  27) https://vk.com/wall-161256528_531 
3.Семинар - тренинг "Эффективные способы привлечения дополнительных ресурсов для осуществления социально-значимой деятельности НКО"
 1) http://social.kurganobl.ru/news/main-news/3849-priglashaem-nko-na-seminar-po-privlecheniyu-dopolnitelnykh-resursov 2) http://kurganobl.ru/v-kurgane-sostoyalsya-seminar-po-fandrayzingu 3)http://social.kurganobl.ru/news/main-news/3858-v-kurgane-sostoyalsya-seminar-po-fandrajzingu 4) http://so-krat.ru/news/v-kurgane-sostoyalsya-seminar-po-fandrayzingu-vpervye 5) http://agenda-u.org/news/fandrayzing-v-kurgane-kak-privlech-resursy-dlya-nko/ 6)https://vk.com/wall-161256528_857  7)http://sz.gov45.ru/news/1339/  8) https://relrus.ru/233616-fandrayzing-v-kurgane-kak-privlech-resursy-dlya-nko.html 9)https://vk.com/wall-161256528_796   10)https://vk.com/wall-161256528_859
4. Социологическое исследование
 1)http://so-krat.ru/news/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-institutov-grazhdanskogo-obshchestva-kurganskoy-oblasti 2) tttps://openworld.ow-tour.ru/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-institutov-grazhdanskogo-obshhestva-kurganskoj-oblasti/ 3) https://vk.com/wall-161256528_899 4) https://vk.com/wall-161256528_649
 5. Коллективная консультация в Целинном районе 
1)https://openworld.ow-tour.ru/gde-i-kak-perspektivy-i-strategiya/ 2)http://xn----8sb3aomcm.xn--p1ai/news/lyudmila-belicheva-privlechenie-resursov-na-socialnye-proekty 3) https://vk.com/wall-161256528_692 
6. Дискуссионная площадка 
1)https://vk.com/wall-161256528_844 2) https://openworld.ow-tour.ru/diskussiya-nekommercheskih-organizatsij-zauralya/ 3)http://so-krat.ru/news/vmeste-my-silnee 4)https://vk.com/wall-161256528_851 5)https://www.asi.org.ru/report/2018/10/01/kurgan-delovoj-forum-nko-obmen-opytom/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=Агентство+социальной+информации&utm_medium=email   
Другие важные мероприятия проекта: 
1. Участие в XVI Конференции Партнерства фондов местных сообществ "Актуальные и эффективные практики фондов местных сообществ" в г. Тольятти
 1)https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/925/955627/ 2)https://vk.com/wall-161256528_636 3)http://so-krat.ru/news/kurgancy-v-tolyatti-aktualnye-i-effektivnye-praktiki-fondov-mestnyh-soobshchestv4)https://openworld.ow-tour.ru/aktualnye-i-effektivnye-praktiki-fondov-mestnyh-soobshhestv/
 2.Участие в Форуме, посвящённому Здоровому образу жизни в г. Екатеринбурге 
1)https://openworld.ow-tour.ru/proekt-na-mezhregionalnom-forume/ 2)https://vk.com/wall-161256528_823 3)http://so-krat.ru/news/otkrytyy-mir-za-zozh 
3. Участие  в Ассамблеи Международного Союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»
1)http://so-krat.ru/news/otkrytyy-mir-na-assamblee-spo-fdo 2)https://vk.com/wall-161256528_862
 4. Участие в конференции «Технология «Добрый город» как инструмент развития территорий», в г. Санкт-Петербурге 
1)http://so-krat.ru/news/elena-litvinova-osvaivaem-sovremennye-socialnye-tehnologii 2)https://vk.com/wall-161256528_951 3)https://rrc.ow-tour.ru/news/item/37-osvaivaem-sovremennye-sotsialnye-tekhnologii 4)https://openworld.ow-tour.ru/osvaivaem-sovremennye-sotsialnye-tehnologii/
 5.Участие в торжественном мероприятии, посвященному 100-летия ВЛКСМ в г. Москве, в Государственном Кремлевском Дворце
 1)http://so-krat.ru/news/zauralcy-pobyvali-v-moskve-na-prazdnovanii-100-letiya-komsomola 2)https://vk.com/wall-161256528_961 3)https://openworld.ow-tour.ru/zauraltsy-pobyvali-v-moskve-na-prazdnovanii-100-letiya-komsomola/
6.Участие в стажировке на базе благотворительного фонда «Тольятти» в г. Тольятти
 1)http://so-krat.ru/news/zauralskie-nko-stazhirovalis-u-kolleg-tolyatti 2)https://vk.com/wall-161256528_977 3)https://openworld.ow-tour.ru/zauralskie-nko-stazhirovalis-u-kolleg-tolyatti/
  7. Участие во Всероссийском конкурсе проектов «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» фонда Тимченко 
1)http://so-krat.ru/news/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-grantov-aktivnoe-pokolenie-2018 2)https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/925/947962/ 3)https://openworld.ow-tour.ru/aktivnoe-pokolenie-2018-2/ 4)http://cftyumen.ru/konkursyitekuschie/aktivnoe-pokolenie/news1475.htm l
 8 Участие в обучении региональных управленческих команд. 
 1)https://vk.com/wall-161256528_468 2)https://openworld.ow-tour.ru/upravlencheskie-komandy-obuchenie/ 3)https://openworld.ow-tour.ru/upravlencheskie-komandy/ 4)http://so-krat.ru/news/kurganskie-regionalnye-upravlencheskie-komandy-planiruyut-ekoparki 5)http://so-krat.ru/news/regionalnyy-resursnyy-centr-dlya-socialno-orientirovannyh-nko-kurganskoy-oblasti-uchastvuet-v 6)https://vk.com/wall-161256528_506
 9. Победа в региональном конкурсе в целях финансирования социальных программ 
1)http://kurganobl.ru/regionalnyy-konkurs-socialnyh-programm-i-obshchestvenno-znachimyh-proektov-socialno-orientirovannyh  2)https://openworld.ow-tour.ru/konkurs-proektov/ 3)http://so-krat.ru/news/detskaya-obshchestvennaya-organizaciya-kurganskoy-oblasti-otkrytyy-mir-stala-pobeditelem 
10. Организация участия некоммерческих организации Зауралья во Всероссийском сельском Сабантуе в Альменевском районе
 1)http://so-krat.ru/news/nekommercheskie-organizacii-zauralya-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskom-selskom-sabantue 2)https://openworld.ow-tour.ru/sabantuy-2018/ 3)https://vk.com/wall-161256528_532 
11 Экскурсионный маршрут «Некоммерческий сектор Зауралья» в областном конкурсе «Лучший туристский маршрут по Курганской области 2018»
1) http://www.sport.kurganobl.ru/10707.html 2)https://vk.com/wall-161256528_839
 12.Коллективная консультация рабочей группы по развитию территории Петуховского района
 1)http://so-krat.ru/news/zaurale-kollektivnaya-konsultaciya-rabochey-gruppy-po-razvitiyu-territorii-petuhovskogo-rayona 2)https://openworld.ow-tour.ru/gruppa-po-razvitiyu-petuhovskogo-rajona/ 3)https://vk.com/wall-161256528_710 
13.Организация пресс-конференции, посвященной презентации проектов, ставших победителями конкурса Президентских грантов
 1)https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/925/958220/ 2)https://vk.com/wall-161256528_765 3)http://so-krat.ru/news/v-kurgane-sostoyalas-press-konferenciya-posvyashchennaya-prezentacii-proektov-stavshih 4)http://spros-online.ru/novosti-partnerov/v-kurgane-sostoyalas-press-konferenciya-posvyashchennaya-prezentacii-proektov 5)https://openworld.ow-tour.ru/pobediteli-konkursa-prezidentskih-grantov/ 
14. Участие в заседании круглого стола «Социокультурная реабилитация инвалидов: опыт и перспективы. Лучшие практики СОНКО»
 1)https://kikonline.ru/2018/10/10/inklyuzivnyie-proektyi-put-na-sblizhenie/  2)http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=21401 3)http://so-krat.ru/news/v-kurgane-sostoyalsya-kruglyy-stol-sociokulturnaya-reabilitaciya-invalidov-opyt-i-perspektivy 4)https://openworld.ow-tour.ru/sotsiokulturnaya-reabilitatsiya-invalidov-opyt-i-perspektivy/ 5)https://vk.com/wall-161256528_793 6)"Курган и курганцы" городская газета №119(3997)
15.Создание первого  Благотворительного Фонда развития и поддержки местного сообщества Курганской области "Вместе с нами"
 1)http://social.kurganobl.ru/news/main-news/3874-v-kurgane-zaregistrirovan-pervyj-blagotvoritelnyj-fond-razvitiya-i-podderzhki-mestnogo-soobshchestva-kurganskoj-oblasti-vmeste-s-nami 2)https://www.asi.org.ru/report/2018/10/15/kurgan-fond-vmeste-s-nami-novyj/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=Агентство+социальной+информации&utm_medium=email 3) https://vk.com/wall-161256528_843 
4) https://openworld.ow-tour.ru/v-kurgane-zaregistrirovan-blagotvoritelnyj-fond-razvitiya-i-podderzhki-mestnogo-soobshhestva-kurganskoj-oblasti-vmeste-s-nami/ 
5)  http://so-krat.ru/news/vmeste-s-nami-pervyy-blagotvoritelnyy-fond-razvitiya-i-podderzhki-mestnogo-soobshchestva
16.Участие в ХАКАТОНЕ городских проектов Do_KGN, организованного АНО «Теплица социальных технологий» (г. Москва), 
1) https://kurgan.te-st.ru/project/studiya-inklyuzivnogo-tvorchestva-mnogogrannik/
2) https://www.asi.org.ru/report/2018/09/25/kurgan-hakaton-gorodskie-proekty/ 
3) https://vk.com/wall-161256528_815
4) https://vk.com/wall-161256528_811
5) https://vk.com/wall-161256528_808
6) https://vk.com/wall-161256528_800
7) https://vk.com/wall-161256528_798
8)  http://so-krat.ru/news/forum-hakaton-reshaet-gorodskie-problemy
9) http://agenda-u.org/news/v-kurgane-zavershilsya-forum-hakaton
10) https://openworld.ow-tour.ru/do_kgn/https://openworld.ow-tour.ru/do_kgn/
17.Участие в торжественном мероприятии, посвященному   50-летию гимназия № 47. г. Кургана
1) https://openworld.ow-tour.ru/50-let-47-gimnazii/
2) https://vk.com/wall-161256528_885
18.Участие в празднике «Территория согласия»
1) https://openworld.ow-tour.ru/sotrudniki-regionalnogo-resursnogo-tsentra-dlya-sonko-kurganskoj-oblasti-prinyali-uchastie-v-prazdnike-territoriya-soglasiya/
2) http://so-krat.ru/news/prazdnik-na-territorii-soglasiya
3) https://vk.com/wall-161256528_890
19Организация конкурса «Наставничество»
1) http://kurgan.bezformata.ru/listnews/nekommercheskih-organizatcij/69090903/
2) http://so-krat.ru/news/konkurs-nastavnichestvo-dlya-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizaciy-zauralya
3) http://openworld.ow-tour.ru/ 
4) http://kurgan.bezformata.ru/listnews/nekommercheskih-organizatcij/69090903/
5) http://so-krat.ru/news/konkurs-nastavnichestvo-dlya-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizaciy-zauralya
6) http://openworld.ow-tour.ru/ 
7) http://social.kurganobl.ru/news/main-news/3825-vnimanie-konkurs-dlya-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsij
8) https://vk.com/wall-161256528_828
9) https://vk.com/wall-161256528_813
10) https://www.asi.org.ru/report/2018/10/04/kurgan-nastavnichestvo-konkurs/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=Ежедневная+рассылка+за+4+октября&utm_medium=email
11)http://so-krat.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-nastavnichestvo-dlya-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih  
12) https://rrc.ow-tour.ru/news/item/34-pozdravlyaem-pobeditelej-konkursa-nastavnichestvo-dlya-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsij
  
В данном этапе использовались собственные средства организации на офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, почтовые услуги, компьютерное оборудование, канцтовары и расходные материалы).
Иные привлеченные ресурсы, вложенные в реализацию проекта :
1. Аренда конференц-залов и технического оборудования (на безвозмездной основе) для проведения мероприятий .
2. Работа волонтеров по проведению опроса жителей Курганской области в рамках социологического исследования .
3. Изготовление пригласительных билетов для проведения установочного семинара (на безвозмездной основе).
4. Создание дизайн-макетов для изготовления годового отчета, баннеров, флаеров (на безвозмездной основе).
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